Testszenario anstageslicht.de						Stand 22.05.2006

Ulrike Spree

- Evaluationsziele (Standard)

Zielgruppenorientierung

- Welche Zielgruppe spricht anstageslicht.de primär an?

- Entspricht die tatsächliche Zielgruppe den Anforderungen des Auftraggebers?

- Entspricht Site gängigen Standards?

  - Navigation

  - Design-Standards

  - Lesbarkeit

  - Darstellung von Informationselementen

  - Konsistenz

  - Strukturierung

- Mehrwertelemente

  - Service Tools

- Content-Usability

- Technische Zugangsvoraussetzungen

- Einsatz von Graphiken

- Verantwortlichkeiten (vorläufig – Erinnerungsprotokoll Spree)

- Heuristische Evaluation exklusiv Content (Schulze, Tu) / Richter im Auftrag

- Content Evaluation, Erstellung einer Heuristik zur Überprüfung der Content-Usability (Warda)

- Achtung. Zielgruppenorientierung / User Experience „Kommt die Message, die die Macher der Seite vermitteln wollen, tatsächlich beim User über?“ Dieses Thema gewinnt nach Gespräch mit Auftraggeber an Bedeutung (Blautzik? Eberenz?)

- Usability-Tests (Konzept und Auswertung: Spanger, Kairies, Meschke, ) / Assistenz: Warda, und wer noch? führen Tests im Auftrag durch)

- Umsetzung in Zeitplan und Verantwortlichkeiten

Zeitplanung:

Datum		Aufgabe						Verantwortliche

20. Woche

17.05.		Gespräch mit dem Auftraggeber						alle

18.05.

19.05.

21. Woche

22.05

23.05.

24.05		Feintuning Konzept: Teamtreffen						alle

Konzept Zielgruppenanalyse					Eberenz/Blautzik?

Grobkonzept Heuristik (exklusiv Content)			Schulze/Tu

Grobkonzept Test				          Spanger, Kairies, Meschke

25.05.

26.05

22. Woche

29.05.

30.05

31.05		Feinkonzept / plus Content / Testdurchlauf 			Tu, Schulze

Abgleich Test und Heuristik

01.06.		Beginn Tests (Spanger, Kairies, Meschke) und Expertenevaluation (Richter)

02.06

23. Woche

05.06		Pfingsten

06.06.

07.06		Teamtreffen / Tests  / Konzept Zielgruppenanalyse

08.06.

09.06

24. Woche

12.06

13.06

14.06		Teamtreffen / erste Ergebnisse Zielgruppenanalyse

15.06

16.06

25. Woche

19.06

20.06

21.06		Teamtreffen / Rohdaten Report fertig gestellt

Entwicklung Struktur Endbericht					alle

Zusammenfassung + Redaktion					Spree

22.06

23.06

26. Woche

26.06

27.06

28.06		kein Treffen / Projektpräsentation

29.06.

30.06.

27. Woche

03.07

04.07

05.07		Teamtreffen / Report fertig gestellt?

06.07

07.07